УТВЕРЖДАЮ

Глава сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Радченко

График подготовки коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях по Крутоярскому сельсовету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятий** | | | | | | | | **срок выполнения** | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
|  | **Водоснабжение** | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 1. | Ремонт водопроводной башни д. Андроново | | | | | | | | до 15.07.2016 | | | | | ООО «Сибтепло» | | |
| 2. | Ремонт колонок по с. Крутояру | | | | | | | | до 01.09.2016 | | | | | ООО «Сибтепло» | | |
| 3. | Ремонт колонок по поселениям | | | | | | | | до 20.08.2016 | | | | | ООО «Сибтепло» | | |
| 4. | Прокладка трубопровода в с. Крутояр по ул. Школьная-Маслозаводская с устройством четырех колодцев | | | | | | | | до 15.08.2016 | | | | | ООО «Сибтепло» | | |
| 6. | Ремонт и испытание глубинных насосов в количестве 4 шт. | | | | | | | | до 20.07.2016 | | | | | ООО «Сибтепло» | | |
| 9. | д.Белая-Роща утеплить водонапорную башню | | | | | | | | до 15.09.2016 | | | | | ООО «Сибтепло» | | |
| 10. | Промывка всех водопроводных сетей | | | | | | | | до 15.09.2016 | | | | | ООО «Сибтепло» | | |
| 11. | Ремонт водонапорной башни д.Усть-Изыкчуль | | | | | | | | до 20.08.2016 | | | | | ООО «Сибтепло» | | |
| 12. | Утепление водонапорных башен | | | | | | | | до 10.08.2016 | | | | | ООО «Сибтепло» | | |
|  | **Жилищный фонд** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1. | Проверить тепло-водораспределение в многоквартирных домах | | | | | | | | до 01.08.2016 | | | | | ООО «Сибтепло», Крутоярский сельсовет | | |
| 2. | Проверить состояние подвальных и чердачных помещений | | | | | | | | до 10.08.2016 | | | | | ООО «Сибтепло», Крутоярский сельсовет | | |
| 3. | Проверить по сети неблагополучных семьях печное отопление | | | | | | | | до 15.08.2016 | | | | | ООО «Сибтепло», Крутоярский сельсовет | | |
|  | **Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля и работы систем теплоснабжения и водоснабжения в зимний период** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Глава сельсовета А.Н. Радченко | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2. | Зам. главы Е.В. Можина | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 4. | Главный специалист И.В. Ковалева | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 5. | Ведущий специалист О.С. Белоусов | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | УТВЕРЖДАЮ  Глава сельсовета  Глава сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Радченко | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **План подготовки к отопительному сезону 2016-2017гг.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |
| Наименование работ | | | | оценка технического состояния | | планируемые мероприятия | | материалы, оборудования (количество) | | | | стоимость работ | срок исполнения | | | источник финансовых средств | | |
| **Котельная №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистка боровов | | | частичное обрушение | | | ремонт | кирпич-100 шт., цемент- 50 кг., песок 1кбм. | | | | |  | 01.07.-10.07. | | | | ООО "Ужур ТСК" | |
| ремонт электрооборудования | | | рабочее | | | техническое обслуживание | смазочные материалы | | | | |  | 01.07.-10.07. | | | | ООО "Ужур ТСК" | |
| Установка задвижки на сетевой насос | | |  | | |  |  | | | | |  |  | | | | ООО "Ужур ТСК" | |
| ремонт сетевого оборудования | | | рабочее | | | техническое обслуживание |  | | | | |  | 01.07.-10.07 | | | | ООО "Ужур ТСК" | |
| Промывка систем | | |  | | |  |  | | | | |  |  | | | | ООО "Ужур ТСК" | |
| побелка котельной | | | загрязненное | | | побелка | известь-200 | | | | |  | 11.07.-15.07. | | | | ООО "Ужур ТСК" | |
| Организация завоза угля | | |  | | |  |  | | | | |  |  | | | | ООО "Ужур ТСК" | |
| Пробная топка отопления | | |  | | |  |  | | | | |  |  | | | | ООО "Ужур ТСК" | |
| **Котельная №2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистка боровов | | | | | частичное обрушение | ремонт, оборудование дымохода от нового котла | | кирпич-100 шт., цемент- 50 кг., песок 1кбм., металл-лист 50 кг., электроды 0,5 кг. | | |  | | 16.07.-21.07. | | | ООО "Ужур ТСК" | | |
| ремонт сетевого оборудования | | | | | рабочее | техническое обслуживание | | смазочные материалы | | |  | | 16.07.-21.07. | | | ООО "Ужур ТСК" | | |
| ремонт электрооборудования | | | | | рабочее | техническое обслуживание | |  | | |  | | 16.07.-21.07. | | | ООО "Ужур ТСК" | | |
| Замена центробежного насоса для пропитки системы | | | | | нерабочий | Замена | |  | | |  | | 16.07.-21.07. | | |  | | |
| Промывка систем | | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| побелка котельной | | | | | загрязненное | побелка известью | | известь-200 | | |  | | 22.07.-27.07. | | | ООО "Ужур ТСК" | | |
| Организация завозки угля | | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Пробная топка отопления | | | | |  |  | |  | | |  | |  | | | ООО "Ужур ТСК" | | |
| **Теплосети** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт колодцев | | | | | разрушение | ремонт 3-х колодцев | | Кирпич-100 шт., цемент-50 кг., песок 1 кбм., оголовки 3 шт. | | |  | | 14.07.-17.07 | | | ООО "Ужур ТСК" | | |
| Замени запорной арматуры | | | | | износ | замена 10 задвижек на новые | | задвижки на 100 | | |  | | 14.07.-17.07 | | | ООО "Ужур ТСК" | | |
| ВСЕГО расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Жилищный фонд** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Проверить тепло-водораспределение в многоквартирных домах | | | | | | | | | до 01.08.2016 | | | | | ООО "Ужур ТСК", Крутоярский сельсовет | | | | |
| Проверить состояние подвальных и чердачных помещений | | | | | | | | | до 10.08.2016 | | | | | ООО "Ужур ТСК", Крутоярский сельсовет | | | | |
| **Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля и работы систем теплоснабжения и водоснабжения в зимний период** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глава сельсовета А.Н. Радченко | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Зам. главы Е.В. Можина | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Главный специалист И.В. Ковалева | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Ведущий специалист О.С. Белоусов | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |