УТВЕРЖДАЮ

 Глава сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Радченко

График подготовки коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях по Крутоярскому сельсовету

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятий** | **срок выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
|  | **Водоснабжение** |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводной башни д. Андроново | до 15.07.2016 | ООО «Сибтепло» |
| 2. | Ремонт колонок по с. Крутояру | до 01.09.2016 | ООО «Сибтепло» |
| 3. | Ремонт колонок по поселениям | до 20.08.2016 | ООО «Сибтепло» |
| 4. | Прокладка трубопровода в с. Крутояр по ул. Школьная-Маслозаводская с устройством четырех колодцев | до 15.08.2016 | ООО «Сибтепло» |
| 6. | Ремонт и испытание глубинных насосов в количестве 4 шт. | до 20.07.2016 | ООО «Сибтепло» |
| 9. | д.Белая-Роща утеплить водонапорную башню | до 15.09.2016 | ООО «Сибтепло» |
| 10. | Промывка всех водопроводных сетей | до 15.09.2016 | ООО «Сибтепло» |
| 11. | Ремонт водонапорной башни д.Усть-Изыкчуль | до 20.08.2016 | ООО «Сибтепло» |
| 12. | Утепление водонапорных башен | до 10.08.2016 | ООО «Сибтепло» |
|  | **Жилищный фонд** |  |
| 1. | Проверить тепло-водораспределение в многоквартирных домах | до 01.08.2016 | ООО «Сибтепло», Крутоярский сельсовет |
| 2. | Проверить состояние подвальных и чердачных помещений | до 10.08.2016 | ООО «Сибтепло», Крутоярский сельсовет |
| 3. | Проверить по сети неблагополучных семьях печное отопление | до 15.08.2016 | ООО «Сибтепло», Крутоярский сельсовет |
|  | **Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля и работы систем теплоснабжения и водоснабжения в зимний период** |
| 1. | Глава сельсовета А.Н. Радченко  |  |
| 2. | Зам. главы Е.В. Можина  |  |
| 4. | Главный специалист И.В. Ковалева |  |
| 5. | Ведущий специалист О.С. Белоусов |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава сельсоветаГлава сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Радченко  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **План подготовки к отопительному сезону 2016-2017гг.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | оценка технического состояния | планируемые мероприятия | материалы, оборудования (количество) | стоимость работ  | срок исполнения | источник финансовых средств |
|   **Котельная №1** |
| Чистка боровов | частичное обрушение | ремонт | кирпич-100 шт., цемент- 50 кг., песок 1кбм. |  | 01.07.-10.07. | ООО "Ужур ТСК" |
| ремонт электрооборудования | рабочее  | техническое обслуживание | смазочные материалы |  | 01.07.-10.07. | ООО "Ужур ТСК" |
| Установка задвижки на сетевой насос |   |   |   |   |   | ООО "Ужур ТСК" |
| ремонт сетевого оборудования | рабочее  | техническое обслуживание |   |  | 01.07.-10.07 | ООО "Ужур ТСК" |
| Промывка систем |   |   |   |   |   | ООО "Ужур ТСК" |
| побелка котельной  | загрязненное | побелка | известь-200 |  | 11.07.-15.07. | ООО "Ужур ТСК" |
| Организация завоза угля |   |   |   |   |   | ООО "Ужур ТСК" |
| Пробная топка отопления |   |   |   |   |   | ООО "Ужур ТСК" |
|   **Котельная №2** |
| Чистка боровов | частичное обрушение | ремонт, оборудование дымохода от нового котла | кирпич-100 шт., цемент- 50 кг., песок 1кбм., металл-лист 50 кг., электроды 0,5 кг. |  | 16.07.-21.07. | ООО "Ужур ТСК" |
| ремонт сетевого оборудования | рабочее  | техническое обслуживание | смазочные материалы |  | 16.07.-21.07. | ООО "Ужур ТСК" |
| ремонт электрооборудования  | рабочее  | техническое обслуживание |   |  | 16.07.-21.07. | ООО "Ужур ТСК" |
| Замена центробежного насоса для пропитки системы | нерабочий | Замена |   |  | 16.07.-21.07. |   |
| Промывка систем |   |   |   |   |   |   |
| побелка котельной  | загрязненное | побелка известью | известь-200 |  | 22.07.-27.07. | ООО "Ужур ТСК" |
| Организация завозки угля |   |   |   |   |   |   |
| Пробная топка отопления |   |   |   |   |   | ООО "Ужур ТСК" |
|  **Теплосети** |
| Ремонт колодцев | разрушение | ремонт 3-х колодцев | Кирпич-100 шт., цемент-50 кг., песок 1 кбм., оголовки 3 шт. |  | 14.07.-17.07 | ООО "Ужур ТСК" |
| Замени запорной арматуры | износ | замена 10 задвижек на новые | задвижки на 100 |  | 14.07.-17.07 | ООО "Ужур ТСК" |
| ВСЕГО расходов  |
| **Жилищный фонд** |  |
| Проверить тепло-водораспределение в многоквартирных домах | до 01.08.2016 | ООО "Ужур ТСК", Крутоярский сельсовет |
| Проверить состояние подвальных и чердачных помещений | до 10.08.2016 | ООО "Ужур ТСК", Крутоярский сельсовет |
| **Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля и работы систем теплоснабжения и водоснабжения в зимний период** |
| Глава сельсовета А.Н. Радченко  |  |
| Зам. главы Е.В. Можина  |  |
| Главный специалист И.В. Ковалева |  |
| Ведущий специалист О.С. Белоусов |  |